UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Software

Proyecto de Grado

METODOLOGÍA Y PLAN DE SPRINTS

AUSENTRACK - Sistema Integral de Gestión de Talento Humano

(Proyecto originalmente denominado SIGI - Sistema de Gestión de Incapacidades)

José Armando Salamanca

# 1. Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo de AUSENTRACK se adoptó la metodología ágil Scrum, ampliamente utilizada en proyectos de software por su capacidad de adaptarse a cambios en los requerimientos y su enfoque en la entrega incremental de valor. Scrum organiza el trabajo en ciclos de desarrollo cortos denominados sprints, al final de los cuales se obtiene un incremento funcional del sistema que puede ser revisado y validado.

El proyecto se desarrolló en dos fases. La Fase 1 (Sprints 1 a 6) correspondió al alcance original del proyecto: un sistema centrado en la gestión de incapacidades laborales (SIGI). Durante la Fase 1 se identificó, con aprobación del director del proyecto de grado, que el valor real para el Restaurante Poke se ampliaba significativamente si el sistema cubría el ciclo completo de talento humano. Esto dio origen a la Fase 2 (Sprints 7 a 12), en la que se incorporaron los módulos de procesos disciplinarios, reclutamiento, contratos, evaluaciones de desempeño, capacitaciones, puntos de venta y vacaciones, consolidando el sistema como AUSENTRACK.

## 1.1 Principios de Scrum aplicados al proyecto

Transparencia: todas las tareas, avances y obstáculos del proyecto estuvieron documentados y visibles en el plan de sprints.

Inspección: al finalizar cada sprint se revisó el incremento entregado para verificar que cumplía con los requisitos definidos.

Adaptación: el plan se ajustó cuando se identificaron cambios en los requerimientos, lo que llevó precisamente a la incorporación de la Fase 2 del proyecto.

## 1.2 Roles del proyecto

Product Owner: área de Recursos Humanos del Restaurante Poke, quien representa las necesidades del negocio y valida los entregables.

Scrum Master / Desarrollador: José Armando Salamanca, responsable del desarrollo completo del sistema y la gestión del proyecto.

Stakeholders: Director del proyecto de grado de la Universidad Politécnico Grancolombiano.

## 1.3 Estructura de los Sprints

El proyecto se desarrolló en 12 sprints distribuidos en 26 semanas. Cada sprint tiene una duración de 2 semanas, excepto el Sprint 3 (módulo principal de incapacidades) y el Sprint 6 (pruebas y documentación de la Fase 1), que tuvieron 3 semanas cada uno por su mayor complejidad.

# 2. Resumen General de Sprints

### Fase 1 — Núcleo de Incapacidades

| Sprint | Nombre | Módulo Principal | Semanas | Tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Configuración y Autenticación | Autenticación / Control de Acceso | 1 - 2 | 7 |
| Sprint 2 | Empresas, Entidades y Colaboradores | Gestión de Colaboradores | 3 - 4 | 7 |
| Sprint 3 | Registro y Gestión de Incapacidades | Módulo Principal - Incapacidades | 5 - 7 | 9 |
| Sprint 4 | Seguimiento, Alertas y Reportes | Reportes y Ausentismo | 8 - 9 | 7 |
| Sprint 5 | Auditoría, Administración y Seguridad | Administración del Sistema | 10 - 11 | 7 |
| Sprint 6 | Pruebas Finales y Documentación | Pruebas / Documentación | 12 - 14 | 7 |

### Fase 2 — Ampliación a Talento Humano Integral

| Sprint | Nombre | Módulo Principal | Semanas | Tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 7 | Colaboradores Extendido y Puntos de Venta | Salario/bonos, Cobertura de personal | 15 - 16 | 6 |
| Sprint 8 | Procesos Disciplinarios | Seguimiento disciplinario por punto de venta | 17 - 18 | 6 |
| Sprint 9 | Reclutamiento y Selección | Pipeline de candidatos, conversión a colaborador | 19 - 20 | 6 |
| Sprint 10 | Contratos | Generación PDF, vencimientos, renovaciones | 21 - 22 | 6 |
| Sprint 11 | Evaluaciones y Capacitaciones | Desempeño e inducción | 23 - 24 | 7 |
| Sprint 12 | Vacaciones e Integración Final | Saldo de vacaciones, seguridad, documentación | 25 - 26 | 7 |

# 3. Plan Detallado de Sprints

## 3.1 Sprint 1: Configuración del Entorno y Autenticación

Duración: Semanas 1-2 · Objetivo: configurar el entorno de desarrollo completo y desarrollar el módulo de autenticación con control de acceso por roles.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Instalar y configurar Python, Django, React y MySQL en el entorno de desarrollo | Desarrollador | Entorno funcional |
| T1.2 | Crear el proyecto Django y la aplicación principal. Configurar conexión con MySQL | Desarrollador | Proyecto base Django |
| T1.3 | Crear el proyecto React y configurar la comunicación con la API de Django | Desarrollador | Proyecto base React |
| T1.4 | Implementar el modelo de usuario con roles (ADMIN, TALENTO_HUMANO, NOMINA) | Desarrollador | Modelo usuario |
| T1.5 | Desarrollar el endpoint de login con JWT en Django REST Framework | Desarrollador | API autenticación |
| T1.6 | Desarrollar la pantalla de login en React con validación de credenciales | Desarrollador | Pantalla login |
| T1.7 | Implementar la protección de rutas en React según el rol del usuario | Desarrollador | Control de acceso |

## 3.2 Sprint 2: Gestión de Empresas, Entidades y Colaboradores

Duración: Semanas 3-4 · Objetivo: desarrollar los módulos de administración de empresas, entidades (EPS/ARL) y colaboradores.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Implementar el modelo y API REST para gestión de empresas | Desarrollador | CRUD empresas |
| T2.2 | Implementar el modelo y API REST para gestión de entidades (EPS y ARL) | Desarrollador | CRUD entidades |
| T2.3 | Implementar el modelo y API REST para gestión de colaboradores | Desarrollador | CRUD colaboradores |
| T2.4 | Desarrollar pantallas en React para listar, crear y editar colaboradores | Desarrollador | UI colaboradores |
| T2.5 | Desarrollar pantallas en React para gestión de entidades EPS/ARL | Desarrollador | UI entidades |
| T2.6 | Implementar búsqueda y filtros de colaboradores por nombre, cédula y área | Desarrollador | Búsqueda colaboradores |
| T2.7 | Pruebas unitarias de los endpoints de colaboradores y entidades | Desarrollador | Pruebas Sprint 2 |

## 3.3 Sprint 3: Registro y Gestión de Incapacidades

Duración: Semanas 5-7 · Objetivo: desarrollar el módulo principal del sistema: registro, clasificación y gestión de incapacidades.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Implementar el modelo de incapacidad con todos sus campos y restricciones | Desarrollador | Modelo incapacidad |
| T3.2 | Desarrollar la lógica de clasificación automática del responsable de pago | Desarrollador | Lógica de pago |
| T3.3 | Crear los endpoints REST para crear, editar, consultar y cambiar estado | Desarrollador | API incapacidades |
| T3.4 | Desarrollar el formulario de registro de incapacidades en React | Desarrollador | Formulario incapacidad |
| T3.5 | Implementar la funcionalidad de adjuntar documentos PDF/imagen | Desarrollador | Carga de documentos |
| T3.6 | Desarrollar la pantalla de listado con filtros por estado, tipo y fecha | Desarrollador | Listado incapacidades |
| T3.7 | Implementar el registro de prórrogas vinculadas a incapacidades anteriores | Desarrollador | Módulo prórrogas |
| T3.8 | Desarrollar la vista de historial de incapacidades por colaborador | Desarrollador | Historial colaborador |
| T3.9 | Pruebas unitarias e integración del módulo de incapacidades | Desarrollador | Pruebas Sprint 3 |

## 3.4 Sprint 4: Seguimiento, Alertas y Reportes

Duración: Semanas 8-9 · Objetivo: implementar seguimiento de estados, alertas automáticas y reportes de ausentismo exportables.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Desarrollar el panel de seguimiento de incapacidades activas | Desarrollador | Panel seguimiento |
| T4.2 | Implementar el cambio de estado de incapacidades (activa → cobro → pagada → cerrada) | Desarrollador | Gestión de estados |
| T4.3 | Desarrollar el sistema de alertas para incapacidades próximas a vencer o +180 días | Desarrollador | Sistema de alertas |
| T4.4 | Implementar el motor de reportes de ausentismo con filtros | Desarrollador | Motor de reportes |
| T4.5 | Desarrollar la exportación de reportes a Excel (openpyxl) | Desarrollador | Exportar Excel |
| T4.6 | Desarrollar la exportación de reportes a PDF (ReportLab) | Desarrollador | Exportar PDF |
| T4.7 | Pruebas de los módulos de reportes y alertas | Desarrollador | Pruebas Sprint 4 |

## 3.5 Sprint 5: Auditoría, Administración y Seguridad

Duración: Semanas 10-11 · Objetivo: implementar auditoría, gestión de usuarios y reforzar la seguridad del sistema.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | Implementar el registro automático de auditoría para todas las acciones | Desarrollador | Log de auditoría |
| T5.2 | Desarrollar el panel de administración de usuarios | Desarrollador | Gestión usuarios |
| T5.3 | Implementar el cifrado de contraseñas y validación de tokens JWT | Desarrollador | Seguridad contraseñas |
| T5.4 | Implementar la protección de datos sensibles (diagnósticos) por rol de usuario | Desarrollador | Control datos médicos |
| T5.5 | Desarrollar la pantalla de visualización del log de auditoría | Desarrollador | UI auditoría |
| T5.6 | Implementar la configuración general del sistema (empresa, entidades) | Desarrollador | Panel configuración |
| T5.7 | Pruebas de seguridad y auditoría | Desarrollador | Pruebas Sprint 5 |

## 3.6 Sprint 6: Pruebas Finales, Ajustes y Documentación (Fase 1)

Duración: Semanas 12-14 · Objetivo: pruebas integrales del núcleo de incapacidades, corrección de errores y documentación de la Fase 1.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | Ejecutar pruebas funcionales de todos los módulos de la Fase 1 | Desarrollador | Informe de pruebas |
| T6.2 | Ejecutar pruebas de usabilidad con el área de talento humano de Poke | Desarrollador | Informe usabilidad |
| T6.3 | Corregir los errores y observaciones identificados en las pruebas | Desarrollador | Sistema corregido |
| T6.4 | Optimizar las consultas SQL y el rendimiento general del sistema | Desarrollador | Sistema optimizado |
| T6.5 | Redactar la documentación de usuario del sistema (Fase 1) | Desarrollador | Manual de usuario |
| T6.6 | Redactar el manual técnico y de instalación del sistema | Desarrollador | Manual técnico |
| T6.7 | Validar con el Product Owner el cierre de la Fase 1 y la apertura de la Fase 2 | Desarrollador | Aprobación de ampliación |

## 3.7 Sprint 7: Colaboradores Extendido y Puntos de Venta

Duración: Semanas 15-16 · Objetivo: ampliar la ficha de colaborador (salario, bonos, tipo de documento) e incorporar el módulo de puntos de venta con cobertura de personal.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T7.1 | Ampliar el modelo de colaborador con tipo de documento, salario y bonos | Desarrollador | Modelo colaborador extendido |
| T7.2 | Implementar importación masiva de colaboradores por Excel | Desarrollador | Importador Excel |
| T7.3 | Implementar el modelo y API REST de punto de venta con personal requerido | Desarrollador | Modelo punto de venta |
| T7.4 | Desarrollar la comparación de personal real vs. requerido por punto de venta | Desarrollador | Cobertura de personal |
| T7.5 | Implementar comparación flexible de nombres de punto de venta (normalización de texto) | Desarrollador | Detección de inconsistencias |
| T7.6 | Pruebas del módulo de puntos de venta y de la importación de colaboradores | Desarrollador | Pruebas Sprint 7 |

## 3.8 Sprint 8: Procesos Disciplinarios

Duración: Semanas 17-18 · Objetivo: implementar el registro y seguimiento de procesos disciplinarios vinculados al colaborador y su punto de venta.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T8.1 | Implementar el modelo de proceso disciplinario y su vínculo opcional a colaborador | Desarrollador | Modelo proceso disciplinario |
| T8.2 | Crear los endpoints REST de creación, edición y estadísticas | Desarrollador | API procesos disciplinarios |
| T8.3 | Desarrollar el formulario con buscador de colaborador y autocompletado | Desarrollador | Formulario con autocompletado |
| T8.4 | Implementar las alertas de casos estancados y colaboradores reincidentes | Desarrollador | Alertas de riesgo |
| T8.5 | Desarrollar el dashboard del módulo con ranking por punto de venta | Desarrollador | Dashboard procesos disciplinarios |
| T8.6 | Pruebas del módulo de procesos disciplinarios | Desarrollador | Pruebas Sprint 8 |

## 3.9 Sprint 9: Reclutamiento y Selección

Duración: Semanas 19-20 · Objetivo: implementar la gestión de vacantes y el pipeline de selección de candidatos.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T9.1 | Implementar los modelos de vacante y candidato | Desarrollador | Modelos reclutamiento |
| T9.2 | Desarrollar la vista de pipeline tipo kanban con arrastrar y soltar | Desarrollador | Pipeline kanban |
| T9.3 | Implementar la conversión automática de candidato contratado a colaborador | Desarrollador | Conversión automática |
| T9.4 | Implementar el cierre automático de la vacante al cubrir los cupos | Desarrollador | Cierre automático de vacante |
| T9.5 | Desarrollar el dashboard de reclutamiento (vacantes por punto de venta, funnel) | Desarrollador | Dashboard reclutamiento |
| T9.6 | Pruebas del flujo completo: vacante → candidato → colaborador | Desarrollador | Pruebas Sprint 9 |

## 3.10 Sprint 10: Contratos

Duración: Semanas 21-22 · Objetivo: implementar la generación de contratos, su control de vencimientos y renovación.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T10.1 | Implementar el modelo de contrato con autoreferencia para renovaciones | Desarrollador | Modelo contrato |
| T10.2 | Desarrollar la generación de contratos en PDF con ReportLab | Desarrollador | Generación de PDF |
| T10.3 | Implementar el marcado automático de contratos vencidos | Desarrollador | Auto-vencimiento |
| T10.4 | Desarrollar el flujo de renovación encadenada de contratos | Desarrollador | Renovación de contratos |
| T10.5 | Implementar las alertas de contratos próximos a vencer | Desarrollador | Alertas de vencimiento |
| T10.6 | Pruebas del módulo de contratos, incluyendo renovaciones | Desarrollador | Pruebas Sprint 10 |

## 3.11 Sprint 11: Evaluaciones de Desempeño y Capacitaciones

Duración: Semanas 23-24 · Objetivo: implementar la evaluación de desempeño por criterios y el seguimiento de capacitaciones e inducción.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T11.1 | Implementar el modelo de evaluación con criterios estandarizados en JSON | Desarrollador | Modelo evaluación |
| T11.2 | Desarrollar el cálculo automático del puntaje final | Desarrollador | Cálculo de puntaje |
| T11.3 | Implementar los modelos de capacitación y participante (asistencia) | Desarrollador | Modelos capacitaciones |
| T11.4 | Desarrollar la detección automática de inducción pendiente | Desarrollador | Alerta de inducción |
| T11.5 | Desarrollar los dashboards de ambos módulos (ranking, promedio por criterio) | Desarrollador | Dashboards |
| T11.6 | Pruebas de evaluaciones y capacitaciones | Desarrollador | Pruebas Sprint 11 |

## 3.12 Sprint 12: Vacaciones, Integración Final y Seguridad

Duración: Semanas 25-26 · Objetivo: implementar el módulo de vacaciones, conectar todos los módulos entre sí y reforzar la seguridad antes del cierre del proyecto.

| ID Tarea | Descripción | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T12.1 | Implementar el modelo de solicitud de vacaciones y el cálculo de saldo | Desarrollador | Modelo vacaciones |
| T12.2 | Desarrollar el flujo de aprobación y rechazo de solicitudes | Desarrollador | Aprobación de vacaciones |
| T12.3 | Vincular por relación real (no solo texto) el punto de venta en todos los módulos | Desarrollador | Integración entre módulos |
| T12.4 | Consolidar el Dashboard general con las secciones de todos los módulos | Desarrollador | Dashboard consolidado |
| T12.5 | Migrar credenciales sensibles a variables de entorno (.env) | Desarrollador | Configuración segura |
| T12.6 | Actualizar la documentación técnica y de usuario con el alcance final | Desarrollador | Documentación actualizada |
| T12.7 | Pruebas de regresión de todos los módulos del sistema | Desarrollador | Pruebas Sprint 12 |

# 4. Cronograma General del Proyecto

Fase 1 (Semanas 1 a 14):

| Sprint | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 - Autenticación | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 - Colaboradores |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 - Incapacidades |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 - Reportes |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 - Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Sprint 6 - Pruebas y Docs F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |

Fase 2 (Semanas 15 a 26):

| Sprint | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 7 - Puntos de Venta | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 8 - Proc. Disciplinarios |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 9 - Reclutamiento |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 10 - Contratos |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| Sprint 11 - Evaluac./Capacit. |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Sprint 12 - Vacaciones/Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

José Armando Salamanca

Estudiante - Ingeniería de Software

Universidad Politécnico Grancolombiano

2026